Приложение № 2 к документации

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Работы по наружному оформлению объектов (нестандартный формат) (город Санкт – Петербург), в рамках проведения и популяризации образа III зимних Всемирных военных игр 2017 года в г. Сочи**

**Описание сервиса:**

Для реализации задачи по оформлению объектов в рамках образа Игр Исполнитель осуществляет выполнение следующих Работ согласно этапам:

1 этап. Разработка и согласование дизайн-макетов (не менее 3 (трех) шт.).

2 этап. Выполнение работ по изготовлению бумаги полипропиленовой и материалов согласно разработанным и утвержденным дизайн-макетам.

3 этап. Выполнение работ по монтажу бумаги полипропиленовой и материалов на внешних поверхностях (билбордах), расположенных по местам, определенными Техническим заданием. В стоимость услуг по монтажу входит стоимость аренды (владения) билбордом.

4 этап. Выполнение работ по демонтажу и утилизации бумаги полипропиленовой и материалов на внешних поверхностях (билбордах), расположенных по адресам, определенными Техническим заданием.

**Требования к срокам выполнения работ:**

Разработка и согласование дизайн-макета, изготовление и монтаж – с момента подписания Договора по 17 февраля 2017 г.

Демонтаж и утилизация – 28 февраля 2017 г.

**Требования к дизайн-макетам**: Дизайн-макеты должны быть разработаны с использованием фирменных элементов Игр и логотипов официальных организаторов. Исполнитель предоставляет для утверждения Заказчику разработанные дизайн-макеты и производит их доработку в соответствии с пожеланиями Заказчика. После выбора Заказчиком дизайн-макета доработки могут быть внесены не более 3 (трех) раз. Утверждением дизайн-макета является получение Исполнителем подтверждающего сообщения от Заказчика посредством электронных или факсимильных средств связи.

В дизайн-макет необходимо внести новые креативные идеи, не противоречащие общим требованиям СИЗМ, которые предоставляются Заказчиком в момент подписания Договора. Для дизайн-макетов необходимо разработать оригинальные иллюстрации для обозначения каждого вида спорта.

**Требования к содержанию отчетной документации по выполненным работам, предоставляемой Исполнителем Заказчику:**

1 этап. дизайн-макеты предоставляются на электронном носителе вместе с Актом выполненных работ.

2 этап. предоставляется тестовый образец макета с Актом выполненных работ.

3 этап. фотоотчет, содержащий фотографии размещения на всех билбордах в дневное и ночное время, а также справка, подтверждающая период, сроки и объемы размещения, предоставляются в печатном виде вместе с Актом выполненных работ.

4 этап. фотоотчет, содержащий фотографии демонтажа бумаги полипропиленовой и материалов на внешних поверхностях (билбордах) вместе с Актом выполненных работ.

Отчетная документация по каждому этапу по выполненным работам, должна содержать описание перечня видов работ и достигнутых результатах в ходе их выполнения, а также краткие выводы об эффективности выполненных работ (в случае актуальности), предоставляется на бумажном и электронном носителе.

# Описание Работ, результатов Работ, объекты:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наружное оформление г. Санкт-Петербург** | | | | | | |
| Изготовление и монтаж баннерной ткани и самоклеющейся бумаги на внешние поверхности (суперсайт) | | | | | | |
| № | Описание | | Критерии оценки должны быть не ниже заявленных  ESPAR OTS**SPAR** | Критерии оценки должны быть не ниже заявленных  GRP | **Кол-во** | **Ед.** |
| 1 | | Центральный район (СПБ) Изготовление, высотный монтаж, демонтаж, утилизация. Бумага самоклейка, плотность 130 г/м2, полноцветная печать 720 dpi. Размер 5000\*15000мм | 162,5 | 3,68 | 1 | Шт. |
| 2 | | Адмиралтейский район. Литая баннерная ткань (виниловая, армированная) /frontlit/, плотность 610 г/м. Матовая лакировка, полноцветная печать 720 dpi. Размер 5000\*15000мм. | 88,03 | 1,99 | 1 | Шт. |

Помощник начальника клуба

Д.Хмельницкий

«\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017г.